## Refinamiento de Matriz de Riesg
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de Mitigación
Desincronización de metadatos: Actualización del juego original que altere tiempos de cosecha o algoritmos de crecimiento. | Media | Alto | Medio | Arquitectura basada en servicios (API) que permita actualizar la lógica de datos en la nube sin requerir una nueva instalación de la app.
Fallo en el Servicio de Mensajería: Bloqueo de notificaciones push por capas de personalización del fabricante o ahorro de batería extremo. | Alta | Crítico | Alto | Implementar un sistema de "Notificaciones Locales" como respaldo y un tutorial de configuración de permisos para el usuario dentro de la app.
Fragmentación de Hardware/Software: Incompatibilidad de la interfaz o funciones en versiones antiguas de Android o pantallas con diferentes relaciones de aspecto. | Media | Medio | Bajo | Uso de frameworks multiplataforma (como los propuestos en la arquitectura) y diseño responsivo en Figma siguiendo guías de Material Design.